## Feuille 1
ID | User story | Fonctionnalité | Priorité | Sprint | Back log du produit | Sprint | Nom du sprint | Période
0 | Conception du projet | Conception | 1 | Sprint 0 |  | 0 | Conception | 2 semaines
1 | En tant qu'hote(customer) je peux m'inscrire | S'inscrire | 1 | Sprint 1 |  | 1 | Authentification et gestion des hôte | 2 semaines
2 | En tant qu'hote je peux m'authentifier | S'authentifier | 2 | Sprint 1 |  | 2 | Gestion des produit | 2 semaines
3 | En tant qu'administrateur je peux visualiser l'ensemble des inscriptions | Consulter les demandes d'inscription | 2 | Sprint 1
4 | En tant qu'administrateur, je peux voir le détail d'une inscription | Voir les details de demande d'inscription | 1 | Sprint 1
5 | en tant qu'hote (customer), je peux ajouter un site physique | ajouter un site physique | 1 | Sprint1
6 | En tant qu’un administrateur, je peux gérer les hotes | gestion des hôte | 2 | Sprint 1
Demo | Echange avec le client
7 | En tant qu'hôte, je peux ajouter un bâtiment à un site physique | Ajout d'un site physique | 1 | Sprint 2
8 | en tant qu'hôte je peux ajouter une description a mon bien | description | 3 | Sprint 2
9 | En tant qu'hote, je peux choisir les methodes de paiements | methode de paiement | 2 | Sprint 2
10 | En tant qu'hote , je peux choisir le prix de mon bien ajouté | choisir tarif | 2 | Sprint 2
11 | En Tant qu'hôte, je peux ajouter des images | images | 3 | Sprint 2
12 | En tant qu'hote je peux choisir la position geographique de mon bien | position | 1 | Sprint 2
Demo | Echange avec le client