## Feuille 1
ID User story | ID Tache | Description | Estimation
Sprint 1
1,2,3,4,5,6 | T1 | Elaborer le diagramme de cas d'utilisation. | 5h
| T2 | Elaborer les diagrammes de séquences. | 6h
| T3 | Elaborer le diagramme de classe. | 6h
| T4 | Développer la fonctionnalité d'authentification. | 4h
| T5 | Développer la fonctionnalité qui permet de lister les inscriptions. | 4h
| T6 | Développer la fonctionnalité qui permet de lister les details d'une inscriptions. | 4h
| T7 | Développer la fonctionnalité qui permet de gérer les site Physique. | 8h
| T8 | Développer la fonctionnalité qui permet de gérer les hôtes. | 5h
| T9 | Développer la fonctionnalité qui permet de consulter la liste des produits. | 5h
| T10 | Développer la fonctionnalité qui permet de peux consulter le détail de produit. | 5h
| T11 | Test et modification si nécessaire
Sprint 2
7,8,9,10,11,12 | T1 | Développer la fonctionnalité qui permet d'ajouter un batiment a un site physique | 5h
| T2 | Développer la fonctionnalité qui permet d'ajouter une description
| T3 | Développer la fonctionnalité qui permet la mise en place de photos
| T4 | Développer la fonctionnalité qui permet la localisation du batiment
| T5 | Développer la fonctionnalité qui permet le choix du prix
| T6 | Développer la fonctionnalité qui permet le choix du mode de paiement
| T7 | securiser les paiement
| T8 | Test et modification si nécessaire